EK-11

SORUMLULUK MATRİSİ

HAZIR (MATBU) — Tipik dağılım yazılmıştır; Taraflar proje bazında satır ekleyip revize edebilir. Matriste İŞ SAHİBİ'ne tahsis edilmeyen her kalem YÜKLENİCİ sorumluluğundadır (Sözleşme Madde 3.3)

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

| Çağrı mektubu / bağlantı anlaşması ve lisans süreçleri | İŞ SAHİBİ |
| --- | --- |
| Arazi mülkiyeti / kullanım hakkı, imar ve tapu işlemleri | İŞ SAHİBİ |
| ÇED ve arazi izinleri (tarım dışı kullanım vb.) | İŞ SAHİBİ |
| Yer teslimi (Madde 8.2) | İŞ SAHİBİ |
| Zemin etüdü (mevcutsa paylaşım; ilave etüt ve çakma-çekme testleri) | İŞ SAHİBİ (mevcut) / YÜKLENİCİ (ilave + testler) |
| Uygulama projeleri, statik hesaplar, TEDAŞ proje onayları | YÜKLENİCİ |
| Tüm malzeme ve ekipman tedariki, nakliye, gümrükleme, depolama | YÜKLENİCİ |
| Arazi hazırlığı, hafriyat, iç yollar, drenaj, çit | YÜKLENİCİ |
| Konstrüksiyon, panel montajı, DC/AC elektrifikasyon, OG işleri | YÜKLENİCİ |
| Trafo / dağıtım merkezi binaları | YÜKLENİCİ |
| SCADA, izleme, meteoroloji istasyonu, CCTV, internet altyapısı | YÜKLENİCİ |
| Şantiye elektriği ve suyu, şantiye tesisleri ve güvenliği | YÜKLENİCİ |
| İSG organizasyonu ve tüm İSG/çevre yükümlülükleri (EK-3) | YÜKLENİCİ |
| Sigortalar (Madde 14) | YÜKLENİCİ |
| Tamamlanma Testleri (EK-4) ve raporlama | YÜKLENİCİ |
| Kurum kabulleri (TEDAŞ geçici kabul vb.) organizasyon ve masrafları | YÜKLENİCİ |
| Kabul komisyonlarının oluşturulması (Madde 16) | İŞ SAHİBİ |
| Müşavir / Kontrolör görevlendirmesi ve ücreti | İŞ SAHİBİ |
| Sayaç ve ölçü sistemi başvuruları | YÜKLENİCİ (İŞ SAHİBİ adına) |
| As-built dokümantasyon, eğitim, işletme-bakım el kitapları | YÜKLENİCİ |
| Garanti Süresi arıza müdahaleleri (Madde 19) | YÜKLENİCİ |
| Santral işletmesi (Geçici Kabul sonrası) | İŞ SAHİBİ (Madde 19.4 saklıdır) |